板政〔2017〕14号

板桥镇人民政府关于

创建省级卫生乡镇专项行动方案

各行政村、企事业单位：

为认真贯彻落实省委、省政府关于实施小城镇环境综合整治行动的重大决策，补齐小城镇发展短板，加快推进“两美浙江”建设。根据《临安市卫生乡镇创建专项行动方案》（临爱卫〔2017〕3号）文件要求，结合我镇实际情况，特制订本方案。

一、总体要求

依照创建相关标准和评审管理办法，进一步深入推进创建专项行动，强化环境卫生长效管理机制，有效破解我镇环境卫生管理难题，全面提升我镇环境卫生面貌。2017年做好各项创省卫前期工作准备，2018年申报和顺利完成验收。

二、工作任务

（一）2017年工作重点：

对照各级卫生乡镇创建标准，全面开展环境卫生大整治，首先解决脏乱无序现象的问题；积极探索构建符合我镇实际的现代小城镇治理体系，城镇秩序初步得到改观；推进规划实施，进一步深化环境综合整治规划，对涉及我镇的重要街区、重要地段、重要节点开展项目设计，完善公共服务基础设施功能，并组织实施。

- 镇爱卫办：建立镇、单位、村爱国卫生组织机构网络，完善镇健康促进和健康教育网络；加大病媒生物防制工作经费投入，积极推进市场化运做；学校、车站、医院、公园及旅游景点等场所的公共厕所达到二类以上标准；镇区卫生厕所普及率达到100%，无害化卫生厕所普及率不低于96%，无露天粪缸、粪桶、简易棚厕和旱厕。

- 镇村镇建设办：推进镇容环境卫生做到主次干道和街巷道路硬化平整，无裸露地面，无坑洼积水，下水道通畅。建成区绿化覆盖率不低于30%，人均公共绿地面积不低于7平方米；镇区道路亮灯率不低于95%；建设星级农贸市场一座、新公厕一座、改厕一座。

- 镇社会事务办：保障垃圾中转站、公共厕所、废物箱等环卫设施设置合理、管理规范、清洁卫生，生活垃圾日产日清，密闭储存、运输，无害化处理率不低于90%；积极推广垃圾分类收集处理，粪便收集运输全面密闭化，无害化处理率不低于90%；主要街道保洁时间不低于12小时，一般街道保洁时间不低于8小时。

- 镇食安办：镇集贸市场制度健全，设施完善，清洁卫生；排水设施、公共厕所、垃圾收集设施、活禽销售场所建设与管理符合规范要求；商品划行归市，摆放整齐，无占道经营现象；规范开展蔬菜农药残留快速定性检测并及时公示。

（二）2018年工作重点：

全面推进小城镇秩序整治，符合我镇实际的现代小城镇治理体系得到初步建立，城镇秩序得到明显改观，乱、脏的问题得到有效解决；大力推进各类整治项目实施，镇容镇貌得到初步改观；建立健全环境卫生综合管理长效机制。小城镇环境综合整治行动初见成效

推进公共服务配套设施的改造提升，背街小巷、老旧居民区、镇郊结合部、老集镇、流动人口集聚地、车站（码头）、餐饮店、“五小”行业等区域的环境卫生整治工作，加大环境保护、食品安全和重点场所与饮用水卫生及疾病预防控制工作，巩固并扩大整治成果；积极完成省级卫生镇申报和验收。

三、工作举措

（一）完善组织网络

建立创建省级卫生镇专项行动领导小组，成立专门的办公室，安排专门人员具体负责，明确职责分工，制定卫生创建实施方案，对照创建要求，排出任务细化分解计划和时间表，全力推进。

（二）加强督查考核

各个责任科室要对照创建标准，建立督查巡查机制，不定期开展各种形式的检查活动，督促整治进度，发现存在问题，及时研究解决。

（三）强化工作宣传

结合小城镇环境综合整治行动卫生镇创建专项行动的宣传，通过各种载体，多形式、多途径宣传卫生乡镇创建专项行动的目的、意义和要求，努力营造全民参与卫生乡镇创建的良好氛围，推进小城镇环境综合整治行动，加快改善小城镇环境卫生面貌。

（四）落实保障措施

加大对省级卫生镇（街道）创建经费的投入力度，完善基础设施，积极发动群众共同参与。

板桥镇人民政府

2017年3月16日

附件1：

板桥镇创建省级卫生镇领导小组

为进一步规范浙江省卫生乡镇创建工作，经镇政府研究决定，成立板桥镇创建省级卫生镇领导小组。现将成员名单通知如下：

组  长：童祝平

副组长：胡辰燕

成  员：盛演甲、叶立群、罗  捷、程  艳、翁  军、

徐  欢、方  莉、周  洁、夏海昕、叶  春、

楼水根、杨  威、王红英、马晓春、包起勇、

程妙学、凌伟东、水舟行

领导小组下设办公室，办公室设在镇爱卫办，由程艳任办公室主任，具体工作人员由杨威、朱艺田、周洁、叶春兼任，各成员主要职责为负责创建行动的组织、计划、指导、协调、检查、考核工作。

附件2：

板桥镇创建省级卫生镇任务分解表

| 序号 | 具体工作内容 | 责任科室 | 负责人 | 工作人员 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立镇、单位、村爱国卫生组织机构网络，健全工作制度，建立有效的工作机制和社会监督机制。 | 爱卫办 | 程 艳 | 杨 威 | 5月底 |
| 2 | 广泛开展控烟工作，室内、公共交通等重点场所设有禁烟标识。 |  |  |  | 12月底 |
| 3 | 加大病媒生物防制工作经费投入，定期开展病媒生物控制活动，达到国家病媒生物密度控制水平C级以上标准，积极推进市场化运做。 |  |  |  | 贯穿全年 |
| 4 | 健全农贸市场制度，设施完善，清洁卫生，排水设施、公共厕所、垃圾收集设施、活禽销售场所建设与管理符合规范要求。 | 食安办 | 程 艳 | 杨 威 | 12月底 |
| 5 | 食品生产经营者按照要求取得相关证照，亮证经营，持证餐饮单位量化等级评定率达95% |  |  |  | 贯穿全年 |
| 6 | 学校、车站、医院、公园及旅游景点等场所的公共厕所达到二类以上标准。 | 爱卫办 | 程 艳 | 杨 威 | 12月底 |
| 7 | 镇区卫生厕所普及率达到100%，无害化卫生厕所普及率不低于96%，无露天粪缸、粪桶、简易棚厕和旱厕。 |  |  |  | 12月底 |
| 8 | 推进镇容环境卫生做到主次干道和街巷道路硬化平整，无裸露地面，无坑洼积水。 | 村镇建 设办 | 叶立群 | 楼水根 | 12月底 |
| 9 | 建成区绿化覆盖率不低于30%，人均公共绿地面积不低于7平方米。 |  |  | 夏海昕 | 12月底 |
| 10 | 全镇道路亮灯率不低于95%。 |  |  |  | 12月底 |
| 11 | 新建农贸市场一座、新建公厕一座、改厕一座 |  |  |  | 2018.08 |
| 12 | 河道、湖泊等水体清洁、水面无漂浮物，坡岸整洁。 |  |  | 叶 春 | 贯穿全年 |
| 13 | 完善镇健康促进、健康教育网络，开展多种形式的健康促进和教育活动。 | 文化站 | 方 莉 | 方 莉 | 贯穿全年 |
| 14 | 建成集镇固定的体育健身场所和健身设施，积极开展阵地建设，开展体育活动和健康讲座。 |  |  |  | 12月底 |
| 15 | 组织开展健康教育活动，中小学健康教育开课率达100%，学生知晓率不低于90%，健康行为形成率不低于80%。 | 社会事 务办 | 罗 捷 | 王红英 | 12月底 |
| 16 | 垃圾中转站、公共厕所、废物箱等环卫设施设置合理、管理规范、清洁卫生，生活垃圾日产日清，密闭储存、运输，无害化处理率不低于90%。 |  |  | 周 洁 | 贯穿全年 |
| 17 | 推广垃圾分类收集处理，粪便收集运输全面密闭化，无害化处理率不低于90%。 |  |  |  | 贯穿全年 |
| 18 | 镇主要街道保洁时间不低于12小时，一般街道保洁时间不低于8小时。 |  |  |  | 贯穿全年 |
| 19 | 医疗机构门诊日志健全，安要求做好预检分诊工作，免疫规划工作范围开展，接种门诊达规范化要求。 | 镇卫生院 | 马晓春 包起勇 | 马晓春 包起勇 | 贯穿全年 |
| 20 | 各村积极开展卫生户创建活动，村民卫生习惯良好，保持农户室内外整洁、美观、干净。 | 各行政村 | 各村 书记 | 各村公共安全员 | 贯穿全年 |

抄送：临安市卫计局爱国卫生办公室

板桥镇党政综合办公室             2017年3月16日印发