板政〔2017〕15号

板桥镇人民政府关于进一步规范村级

集体建设项目招投标交易和资金管理的通知

为进一步规范我镇村级集体建设项目管理和资金管理，根据《临安市村级集体工程建设项目管理实施细则（试行）》（临委办发〔2011〕113号）、《临安市小额公共资源交易管理办法》（临政办〔2012〕67号）、《关于进一步加强镇村建设项目招投标管理的意见》（临招管办〔2015〕11号）、《临安市村级组织工作规则》（临委办发〔2007〕46号）、《临安市农村集体资金资产资源管理办法（试行）》（临农办〔2013〕93号）、《板桥镇村级工程建设项目管理补充规定》（板委〔2016〕32号）规定，特制定本管理办法。

一、 规范民主决策程序。

项目实施前应根据建设的需要和自身实际能力确立工程建设项目，实行民主决策。

1、在充分做好项目前期准备工作后，由村三委会提出项目实施方案（包括项目功能、建设规模、投资额度、筹资方法、实施时间、招投标办法等）；

2、经广泛征求党员、村民（社员）代表及各方意见后，提交村民（社员）代表会议讨论通过，并形成书面决议；

3、书面决议及实施方案报镇招投标办公室备案，没有书面决议的相关部门不予立项，镇招投标办公室不予组织招投标。

4、各村项目招投标由镇招投标办公室统一组织中介机构进行工程项目交易事宜。

二、规范项目建设招投标制度。

村级项目严格按照《临安市小额公共资源交易管理办法》的要求实施招投标。其范围及标准：

1、工程建设项目施工（包括各类房屋建筑、室内外装饰、市政基础设施、农田水利、园林绿化、土石方及房屋拆迁等工程），单项限额价在10万元以上100万元以下的；

2、勘察、设计、监理等服务采购，单项合同估算价在5万元以上30万元以下的；

3、重要设备、材料等货物采购，单项合同估算价在5万元以上50万元以下的；

4、林木林地资源、山塘水库、房屋使用等各类国有、集体资产产权有偿使用或有偿转让项目，资产总额（起拍价或评估价）在5万元以上100万元以下的；

5、其它应进入镇公共资源交易场所的镇村两级项目。

以上规定限额以上的工程建设项目，按省、杭州市相关规定组织招投标。

各村要实事求是，做到“应招尽招、应进尽进”，规范招标。不得采取以大化小或“化整为零”的方式肢解发包、规避招标。

★简易工程建设项目管理。对于工程额度相对较小（五十万元以下）、工艺流程相对较简单、技术要求不高、无安全隐患、工程质量容易把控的工程项目，由各村三委会讨论通过后向镇招投标管理办公室提出申请，经镇招投标管理办公室书面同意后，提交村民代表大会讨论通过，须报镇三资管理服务中心备案后，再由各村自行组织村民以点工方式实施。村里劳力自愿参加，村监会做好出工记录和施工监督工作，同时做好对建筑材料价格、质量及数量的严格把关，做好相关台帐记录及公示工作。

简易工程建设项目一般为以下几种类型：

1、小型土地整治项目；

2、一般土石方项目（无爆破）；

3、村道、林道、机耕路整修项目；

4、堰坝、田间沟渠项目；

5、简易绿化项目；

6、经行业主管部门、镇招投标办同意的其它简易项目。

三、规范工程建设项目合同管理。

村级工程项目预算价在20万元以上的必须对编制的预算进行审核后方可招标，无论是否通过招投标及项目投资的大小，通过发包的均应由村经济合作社与施工方签订规范的承包合同，且必须在镇招投标管理办公室及镇三资管理服务中心各报备存档一份。合同条款除包涵工程时间、地点、内容外，还应明确工程结算依据，由施工方提供合法的应税票据（税金不得由村集体承担）；明确工程款项的支付方式；明确履约保证金比例（工程款的10%，设计费的20%）。

各村要严格履行合同，提高合同的执行力度。合同签订后不得随意变更，确需变更的应按照规定的程序办理变更手续。

四、规范建设工程的变更管理。

工程招投标后工程量原则上不得变更，确因不可预见的原因需要变更，要严格按规定的程序执行：

1、对可能引起超投资计划、施工变更或建筑材料变更等，应由设计单位出具变更联系单。设计单位出具工程设计变更联系单后，先由监理单位对工程设计变更联系单进行确认，然后由村级集体工程实施管理小组集体商定（村级集体工程实施管理小组组长应签字认可），按变更额度分别由村三委会或村民代表大会审议通过，报镇招投标管理办公室和镇三资管理服务中心备案后，再由施工单位组织实施。

2、单项变更1万元以上（含1万元）5万元以下或合同价格10%以上（含10%）20%以下的，或多项变更总额超过合同价格15%以上（含15%）30%以下的，变更均须报经村三委会讨论通过后方可进行。

3、单项变更5万元以上（含5万元）或合同价格20%（含20%）以上30%以内的，变更均须报经村民（社员）代表大会讨论通过后方可进行。

4、项目变更超过30%（包括30%）的，由镇纪委牵头调查同意后方可进入项目变更程序。

5、项目变更的原因、变更内容、变更额度及履行相关审批程序的文件要在村务公开栏进行公示。

五、 规范工程建设项目实施管理。

村应建立项目实施管理小组对村级实施的工程项目进行全程监督。项目实施管理小组一般由3—5人（至少有一名村监委成员参加）组成，并报镇政府备案。通过招投标的项目应委托有资质的监理公司进行工程监理。监理人员对工程进行全过程的监督管理，承担工程安全质量责任。

村级自行组织实施的简易工程建设项目，村社应落实至少一名班子人员及村监会成员负责，施工管理、用工管理、材料管理等均应由专人负责，记好相应的施工进度台账、村民出工考勤台帐、材料进出库台帐并于报帐前在村务公开栏进行公示。

六、 规范工程建设项目验收决算。

村级工程项目竣工后，无论是否经过招投标，均应组织验收，村级集体工程建设项目实施管理小组要做好验收记录，认真填写工程建设项目施工验收表。施工方要按照要求及时编制工程决算书，并提供相关资料，交村级集体工程项目实施管理组进行审核。参加验收人员一般应包括业务主管部门人员、村两委会成员、村监会成员、驻村干部。对于隐蔽工程，要在隐蔽工程部分在隐蔽前进行验收并做好相应影像记录。工程完工后无论是否有支付能力，均应及时进行结算，尾欠款列入“应付款”账户。

七、规范工程项目的决算审计。

工程价款总计十万元以上的村集体建设项目，未经竣工决算审计的，不得办理竣工资金结算。

1、 施工单位应当在建设项目初步验收合格后3个月内，编制完成竣工决算报表，汇同工程资料，及时交给业主单位安排审计。

2、各村及时向镇农经站提出书面申请，由镇农经站按村申请的先后顺序向上级农经部门申请免费审计。如上级下达免费指标用完则由各村自行委托其他有资质的社会中介机构进行审计。

3、村集体建设项目送审资料如下：

①村三委会、村民代表会议书面决议；

②工程项目招投标文件、中标通知书等招投标资料。

③工程承包合同或协议书，施工联系单；

④村级集体工程建设项目竣工验收资料；

⑤工程预决算书，工程结算审计资料；

⑥工程施工图纸及技术资料；

5、建设项目审计结束后，由业主单位、施工单位与审计单位共同对审计结果予以确认，并由各方在审计报告中签字，最后凭审计报告结算工程款，对无故拒不签字确认的，镇三资管理服务中心不予付款。

八、 规范工程建设项目资金管理。

村级工程项目建设资金必须严格按照《临安市农村集体资金资产资源管理办法（试行）》等要求运作，严格按照合同规定的付款方式、程序结算付款，留足履约保证金（工程款的10%，设计费的20%）；严格按照票据管理的要求及审批程序拨付工程款（含预付款），在支付第一笔预付款时必须取得正式发票、中标通知书、工程承包合同及相关资料；支付最后一笔工程款（扣除质保金）时必须取得工程竣工验收报告及工程决算审计报告。工程款严格按照《现金管理条例》实行款项转账结算。镇、村两级从严把关，不规范的一律不得支付预付款，不得结报入帐。

九、 规范工程建设项目会计核算。

村级工程建设相关票据，应严格按照要求按月结报（包括预付工程），村报账员分别工程项目或单位（个人）设立付款登记簿。相关票据应注明相应工程项目名称。“三资”管理服务中心应按照工程项目设立二级明细，规范核算。工程完工后，应及时搞好项目决算、结算、结报，及时结转“在建工程”账户。

十、规范工程建设项目财务监督管理。

村经济合作社社长（董事长）要对村级工程建设项目实施管理负总责，村（社）监会要加强对村级工程建设项目财务实行全程监督。镇“三资”管理服务中心要在财务管理方面严格把关，对不规范的票据一律退回。重大工程项目完成后应进行专项财务审计。

十一、 规范工程建设项目公开。

村级工程项目实施全过程要通过公开栏、触摸屏等多形式进行全程公开。包括：⑴项目的决议、立项相关资料；⑵项目招标相关资料；⑶项目投资相关明细（包括前期费用、工程造价等）；（4）项目变更原因、变更内容、变更额度。

十二、 规范工程建设项目档案管理。

村级工程项目涉及到的相关书面资料要落实专人负责，及时进行收集、整理、归档。与财务相关的资料要报镇政府“三资”管理服务中心备案。

十三、工作要求。

1、加强领导、提高认识。板桥镇建立以镇长为组长的小额公共资源交易管理工作领导小组和以镇纪委书记为组长的小额公共资源交易监督小组，对本镇的小额公共资源交易工作实行统一管理、统一组织、统一协调、统一监管。各村将本年度的建设项目计划予年初上报至镇招标办纳入招投标项目库。如涉及到上级部门立项及资金拨付的建设项目须经镇长办公会议研究同意后，方可进行设计、预算、审价等相关前期工作。

2、按照程序规范操作。各村必须按照本办法的规定要求规范操作，在召开村民代表大会表决项目时，驻村工作组必须派人参加。表决通过后，填写项目申请表，由驻村组长签字确认，上报至镇招标办审批。工程建设项目实行能公开招标则公开招标原则，严格按法定规定情形实施邀请招标，杜绝工程项目在实施后补办手续的行为。（招标时一般由村主要领导、镇纪委及招标办人员组成参与招投标工作）。项目中标后，双方在镇招标办参与下签订施工合同，各项目必须缴纳中标合同价的10%作为履约保证金（履约保证金包括工程质量、工期、民工工资等），履约保证金必须在签订合同之前缴纳至各项目业主处并将发票复印件报镇招标办备案，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解分包。

3、明确责任，严肃纪律。建设单位主要领导（业主）是项目管理的第一责任人，要严格按照本办法加强项目全过程监管工作，保障项目建设廉洁、高效、优质、安全。驻村工作组及相关责任人必须切实履行一岗双责制度，做好联系村建设项目招投标监管工作，将对不按程序操作和监管不力的责任人镇纪委按照相关规定予以严肃处理。同时建立镇辖区内施工企业考评制度，对于出现施工质量差、发生重大安全事故、无故延误工期、拖欠农民工工资等情形的，实行履约保证金有关规定执行，及时通报行业主管部门，建立黑名单措施。

本办法由镇招投标管理办公室和镇三资管理服务中心负责解释，如上级有新的规定的，按上级规定执行；本办法自2017年3月1日起实施。

板桥镇人民政府

2017年3月9日

板桥镇党政综合办公室              2017年3月9日印发